## Feuille 1
Planification sommaire projet stage 2019
| Code de couleur pour les tâches et sous tâches : |  | Non commencé | En cours | Terminé | En suspend
| Tache : | Mise-a-jour du projet 2018.2.5.f1 -> 2019.2.3 (Ou derniere version compatible qui supporte nested prefab)
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Mettre a jour interactions avec modules unity |  | n/a |  |  |  | n/a | 1 | 0 | -1 | 0
| Upgrade package pour qu'ils fonctionne avec la derniere version |  | n/a |  |  |  | n/a | 0.5 | 0 | -1 | 0
| Tache : | Add finish round condition
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
|  |  | n/a |  |  |  | n/a | 1 | 0 | -1 | 0
|  |  | n/a |  |  |  | n/a | 0.5 | 0 | -1 | 0
| Tache : | Mise-a-jour du projet 2018.2.5.f1 -> 2019.2.3 (Ou derniere version compatible qui supporte nested prefab)
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Mettre a jour interactions avec modules unity |  | n/a |  |  |  | n/a | 1 | 0 | -1 | 0
| Upgrade package pour qu'ils fonctionne avec la derniere version |  | n/a |  |  |  | n/a | 0.5 | 0 | -1 | 0
| Tache : | Add menus and single standalone app to launch (instead of having pairing and algorithme app)
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Algorithme selection menu |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 3
| Pairing menu |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 3
| Map generation menu |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 3
| Tache : | Add algorithme pseudocode for reference to the supervisors (e.g pause and look at pseudocode)
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Pseudocode display |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 5
Alternative 1
| Tache : | Tutorial video
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Record playthrough video |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 4
| Edit playthrough subtitles and cuts? |  | n/a |  |  |  | n/a | 1 | 0 | -1 | 4
| Embed video in submenu |  | n/a |  |  |  | n/a | 1 | 0 | -1 | 4
Alternative 2
| Tache : | Tutorial video
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Scripted player controller |  | Scripted controller designed to show how to play (pro: more futureproof, cons:longer) |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 4
| Tache : | Round playback and path bird eye view (Each Round)
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Player playback |  | n/a |  |  |  | n/a | 3 | 0 | -1 | 1
| Exact ghost playback (following algorithm) |  | n/a |  |  |  | n/a | 3 | 0 | -1 | 1
| Tache : | Discussion diagrams and algorithme comparisons (Each session)
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Correctness diagram (Design complexity/Cyclomatic complexity) |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 2
| Performance diagram (Time complexity) |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 2
| Tache : | Minimap (Bird eye view map) showing runner's progress avaialble to supervisor
| Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Priorite
| Add second camera |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 | 0 | -1 | 5
| Trace path |  | n/a |  |  |  | n/a | 2 |  | -1 | 5