## Feuille 1
Planification sommaire projet stage 2018
Code de couleur pour les tâches et sous tâches : |  | Non commencé | En cours | Terminé | En suspend
Tache : | Creation du projet
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Création du projet Unity |  | Installation et création du projet |  |  |  | - | 0.5 | 0.5 | 0
Ajout du projet au Git founit |  | Doit gérer le gitIgnore |  |  |  | Acess au git | 2 | 1.25 | -0.375
Création de la base de donnée |  | Sqlite avec spécification dejà donné et intégrer à Unity pour windows |  |  |  | Projet unity | 6 | 4 | -0.33333
Tache : | Exploration du matériel
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Exploration du casque |  | Créer un lobbie sommaire |  |  |  |  | 1 | 0.5 | -0.5
Envoie d'une application sur le casque |  | Tester un projet simple sur le casque |  |  |  | Android studio (build Unity pour Android) | 4 | 2 | -0.5
Tache : | Communication entre les différents modules sur réseau local
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Créer une scène de base pour l'ordinateur |  | Créer un lobby sommaire et logique Unet pour le lobby |  |  |  |  | 20 | 12 | -0.4
Communication ordinateur base de donnée |  | Récupérer un information pour le lobby à partir de la BD |  |  |  | Base de donnée utilisable windows | 2 | 2 | 0
Création d'une scène de base pour la tablette |  | Scène de lobby tablette |  |  |  |  | 2 | 0.5 | -0.75
Communication entre tablette et ordinateur |  | Connexion lobby et validation prêt |  |  |  |  | 2 | 1.5 | -0.25
Création d'une scène de base pour le casque |  | Scène de lobby casque |  |  |  |  | 4 | 3.5 | -0.125
Communication entre ordinateur et casque |  | Connexion lobby et validation prêt |  |  |  |  | 2 | 0.5 | -0.75
Communication entre tablette et casque |  | Envoie d'information simple de la tablette au casque |  |  |  |  | 10 | 6.75 | -0.325
Tache : | Une ronde du jeu pour le casque
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Lecture de l'information du labyrinthe | [5 empty] | Format du labyrinthe | 2 | 2 | 0
Génétation du labyrinthe | [6 empty] | 5 | 4.5 | -0.1
Déplacement dans le labyrinthe |  | Essaie de plusieurs types de déplacement |  |  |  |  | 10 | 20 | 1
Réception des directives de la tablette | [5 empty] | Tablette envoie des directives | 1 | 1 | 0
Communication des actions à la tablette | [5 empty] | Scène de jeu de la tablette fonctionnelle | 2 | 2 | 0
Début et fin de la ronde | [6 empty] | 2 | 2 | 0
Tache : | Une ronde du jeu pour la tablette
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Lecture de l'information du labyrinthe |  | Identique à la scène du casque |  |  |  | Format du labyrinthe | - | - | - | -
Génétation du labyrinthe |  | Identique a la génération de la scène du casque |  |  |  | - | - | - | - | -
Envoie des directives au casque | [5 empty] | Scène de jeu du casque fonctionnelle | 1 | 1 | 0
Réception des déplacements du casque | [5 empty] | Casque envoie des actions | 2 | 2 | 0
Indicateur de respect de l'algorithme | [6 empty] | 1 | 1 | 0
Début et fin de la ronde | [6 empty] | 2 | 1.5 | -0.25
Sauvegarde d'information dans la BD |  | Sauvegarder chaque action reçut par le casque |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
Tache : | Réseau
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Automatisation de la connection sur réseau local |  | LocalNetworkDiscovery |  |  |  |  | 20 | 9 | -0.55 | Problème au niveau de l'Oculus Go qui ne semble parfois pas trouver le serveur
Distribution des équipes | [6 empty] | 2 | 1.5 | -0.25
Déconnection et reconnection à tout moment |  | Nécessite les modules de tous les scènes du jeu |  |  |  |  | 40 | 39.5 | -0.0125
Tache : | Pairage des tablettes et des casques
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Scène de pairage pour les 3 apareils | [6 empty] | 2 | 0.5 | -0.75
Sauvegarder la paire associé dans la BD | [6 empty] | 4 | 1.5 | -0.625
Requête ip adress de la paire | [6 empty] | 10 | 4.5 | -0.55
Serveur de pairage | [6 empty] | 5 | 2.5 | -0.5
Tache : | Algorithme et repect de l'algorithme
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Algorithme | [6 empty] | 15 | 20 | 0.33333
Marqueur de case | [6 empty] | 5 | 4 | -0.2
Indicateur de la direction de la fin | [6 empty] | 2 | 1 | -0.5
Indicateur de la distance | [6 empty] | 3 | 6.75 | 1.25
Respet de l'algorithme | [6 empty] | 3 | 9 | 2
Boutton retours à l'endoit ou le divergement | [6 empty] | 5 | 5.25 | 0.05
Tache : | Paufinnement
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
UI | [6 empty] | ?? |  | #VALUE!
Ambiance visuel du labyrinth | [6 empty] | ??
Tache : | Équipe de projet
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Replay | [6 empty] | ?? |  | #VALUE!
Generation procédural de labyrinth | [6 empty] | ?? |  | #VALUE!
Tache : | Modification et correctifs
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Modification de la boussol | [6 empty] | 6 | 6 | 0
Modification au directives | [6 empty] | 2 | 2 | 0
Modification au mouvements du casque | [6 empty] | 10 | 21 | 1.1
Modification du respect de l'algorithme | [6 empty] | 10 | 9 | -0.1
Modification au mouvement de la tablette | [6 empty] | 10 | 11.5 | 0.15
Modification des conditions de fin | [6 empty] | 2 | 1.5 | -0.25
Modification du peinturage de tuiles | [6 empty] | 10 | 10 | 0
Modification de l'indicateur de distance | [6 empty] | 6 | 3 | -0.5
Modification de l'ordre déroulement du jeu | [6 empty] | 5 | 2.75 | -0.45
Migration du respect de l'algorithme sur le casque | [6 empty] | 5 | 6.25 | 0.25
Language localizé anglais et français | [6 empty] | 4 | 2 | -0.5
Déverminage, documentation et autres | [6 empty] | ?? | 271 | #VALUE!
[7 empty] | 257.5 | 254