## Feuille 1
Planification sommaire projet stage 2019
Code de couleur pour les tâches et sous tâches : |  | Non commencé | En cours | Terminé | En suspend
Tache : | Mise-a-jour du projet 2018.2.5.f1 -> 2019.2.3 (Ou derniere version compatible qui supporte nested prefab)
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Mettre a jour interactions avec modules unity |  | n/a |  |  |  | n/a | 0.5 | 0.5 | 0
Upgrade package pour qu'ils fonctionne avec la derniere version |  | n/a |  |  |  | n/a | 0.5 | 0.5 | 0
Tache : | Ajouter namespace
Sous-tâches |  | Descriptions et détails |  |  |  | Prérequis | Temps estimé (h) | Temps actuel (h) | Différence (%) | Commentaires
Mettre a jour interactions avec modules unity |  | n/a |  |  |  | n/a | 0.5 | 0.5 | 0
Upgrade package pour qu'ils fonctionne avec la derniere version |  | n/a |  |  |  | n/a | 0.5 | 0.5 | 0